**体育学院党委2021年度党支部“书记项目”实施方案**

为进一步贯彻落实新时代党的建设总要求和党建工作重点任务，推动基层党建主体责任落细、落小、落实，不断增强基层党支部的创造力、凝聚力和战斗力，提高基层党建工作质量，为学院各项事业的高质量发展提供坚强组织保证。根据学校党委要求，结合学院工作实际，经研究，决定组织实施2021年度党支部“书记项目”，具体方案如下：

**一、总体要求**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的十九大、二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于加强党的建设与高等教育的各类讲话和论述精神，以党的政治建设为统领，引导广大党员不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，带头做到“两个维护”。以党支部“书记项目”为抓手，着力提升组织力、夯实基础、推进支部建设与学院发展深度融合，持之以恒加强党支部的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，推动全面从严治党各项举措落地见效，努力建设政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强的基层党建模范，为学院各项事业的高质量发展提供坚强组织保证，共同助推学校“双一流”建设。

**二、实施方式**

**1．项目负责人。**党支部书记为项目负责人。

**2．项目选题。**各党支部书记要把握新发展阶段，贯彻新发展理念，对标新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，对照《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党员教育管理工作条例》等文件精神，紧密结合支部实际，围绕庆祝建党100周年、强化政治功能、提升组织力，加强党支部标准化、优质化、特色化建设等方面，在广泛征求支部党员师生意见的基础上，根据选题指南精准选题，着力解决党支部建设中存在的薄弱环节和重点难点问题申报1个项目。做到“切口小、可操作、易推广”，并排出“时间表”和“路线图”，以扎实举措推进项目实施，带动党支部建设整体提升。

**3．项目实施。**项目实施周期为1年。由各党支部书记进行申报、牵头实施1个“书记项目”，抓好项目的落地实施，精心打造一批体育学院党建工作品牌，以点带面、持续改进，不断提升体育学院党建工作科学化水平。

**三、工作步骤**

**1．项目申报（3月20日前）。**党支部书记要带头研究、深入调研，广泛征求党员群众的意见建议，经本支部委员会议审议后确定重点解决问题，制定切实可行的工作方案，明确项目目标、责任人、措施和完成时限等，简要填写立项书并报送机关党工委。

**2．项目入库（3月24日前）。**体育学院党工委牵头对申报的“书记项目”进行集中评审，不属于解决问题类的项目不予立项，形成体育学院党支部“书记项目”库。

**3．项目实施（4-11月中旬）。**各党支部书记进一步细化分解项目，落实“时间表”“施工图”，充分调动本支部的积极性予以扎实推进。

**4．项目总结（每年11月底）。**各党支部对纳入“书记项目”库项目的实施情况进行总结，简要填写结项书连同项目成果一起报送学院党委。学院党委对各党支部“书记项目”实施情况进行评估，将党支部“书记项目”纳入各党支部书记年底述职评议必述内容，对工作不力、进展缓慢的项目督促限期整改。

**四、工作要求**

**1．强化组织领导。**要切实强化党支部书记主责主业主角意识，把党支部书记项目”列入党支部重要议事日程，发挥支部书记党建“书记项目”的牵引作用，紧盯党支部建设的重点、难点、问题，着力破解一批支部工作突出问题，形成一批基层党建务实成果和特色品牌，将“书记项目”办成示范项目、引领项目。

**2．力求工作实效。**要本着切口小、有难度、有实效、具体可操作、有推广价值的原则，从本支部工作实际出发，既要立足当前解决现实问题，又要着眼长远打牢工作基础；既要发挥党支部书记的积极性和创造性，又要让支部党员感受到实实在在的成效和变化。

**3．广泛开展宣传。**要及时总结推行“书记项目”管理的好做法好经验，推动成果转化运用，不断巩固和放大工作成效。要充分运用媒体广泛宣传、交流展示推行机关党建“书记项目”管理所带来的新成果、新变化，提高广大党员师生对党支部建设的关注度、参与度、满意度。